АДМИНИСТРАЦИЯ НЯНДОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «4» апреля 2023 г. № 169-па

г. Няндома

Об утверждении муниципальной программы

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на территории Няндомского муниципального округа»

# Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 26 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Няндомского муниципального округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области от 9 января 2023 года № 1-па, пунктом 3.2. статьи 6 Устава Няндомского муниципального округа,  администрация Няндомского муниципального округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на территории Няндомского муниципального округа».

- Опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Няндомского района» и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава Няндомского муниципального округа | А.В. Кононов |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области от «4» апреля 2023 года № 169-па |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на территории Няндомского муниципального округа»

# ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на территории Няндомского муниципального округа»

1.Основные положения

| Ответственный исполнитель программы | Отдел экономики администрации Няндомского муниципального округа (далее - отдел экономики) |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | -Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Няндомского муниципального округа (далее – КУМИ), -Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа (далее – Управление строительства, архитектуры и ЖКХ), -МБУК «Няндомский районный центр культуры и спорта» (далее – МБУК « НРЦКС»). |
| Участники программы | -отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Няндомского муниципального округа; -субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Цель и задачи программы | Цель: обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Няндомского муниципального округа. Задачи: -повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства; -обеспечение информационной, консультационной и кадровой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; -имущественная и финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; - стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Период реализации программы | С 01.01.2023 года по 31.12. 2027 года |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, - 3475,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета –175,0 тыс. рублей; средства бюджета округа- 3300,0 тыс. рублей. |
| Мероприятия программы | 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере развития малого и среднего предпринимательства. 2. Повышение экономической и физической доступности товаров, работ и услуг для населения. 3. Проведение мониторинга дислокации объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания. 4. Размещение информации для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа и в социальной сети «В контакте» . 5. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. 6. Предоставление муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, включенного в перечень муниципального имущества Няндомского муниципального округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющихся предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 7. Создание условий для обеспечения труднодоступных населенных пунктов услугами торговли. 8. Организация работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Няндомского муниципального округа. 9. Популяризация предпринимательской деятельности . 10. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в различных мероприятиях . |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Няндомского муниципального округа за период 01.01.2023 - 31.12. 2027 г.г. увеличено на 5%; -увеличена численность работающих в малом и среднем бизнесе, - увеличено количество самозанятых граждан на территории Няндомского муниципального округа |

2.Целевые показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | завершающий 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Муниципальная программа «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на территории Няндомского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 698 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 2. | Количество публикаций в газете «Авангард» по вопросам малого и среднего предпринимательства | единиц | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Количество субъектов предпринимательства, получивших имущественную и (или) финансовую поддержку из всех источников | единиц | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Количество проведенных ярмарочных мероприятий | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации муниципальной программы

Малый и средний бизнес – это важная составляющая развития современной экономики, источник доходов и сфера приложения труда существенной части населения, основной фактор экономической и социальной стабильности общества. Предпринимательство формирует основу среднего класса – налогоплательщика, от экономического положения которого зависят многие социально-экономические процессы.

Государственная и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства является самостоятельным системным направлением политики. Она строится на принципе создания благоприятных условий в тех направлениях предпринимательской деятельности, которые дают максимальный социально-экономический эффект.

Развитие малого бизнеса – чрезвычайно важный элемент в развитии экономики. Сегодня уже не вызывает сомнения, что малые предприятия, не требующие крупных стартовых инвестиций и гарантирующие высокую скорость оборота ресурсов, способны наиболее быстро и экономно решать проблемы реструктуризации экономики, формирования и насыщения рынка потребительских товаров.

На сегодня средний и малый бизнес – это динамичная и гибкая форма деловой жизни Няндомского муниципального округа. Малое и среднее предпринимательство создает новые рабочие места, осваивает новые виды услуг и  экономические ниши, развивается в отраслях, неконкурентоспособных для крупного бизнеса, является устойчивым источником бюджетных поступлений.

По сведениям единого реестра малого и среднего предпринимательства   по состоянию на 10.10.2022 года в Няндомском муниципальном округе осуществляли деятельность 698 субъектов среднего и малого бизнеса, из них - 176 предприятий и 522 индивидуальных предпринимателя. Сложившаяся структура видов экономической деятельности малых и средних предприятий округа:

-торговля- 30,3 %,

- лесозаготовка, обработка древесины – 11,7 %,

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 9,2 %,

- бытовые услуги – 5,6%

- строительство- 4 %

По результатам мониторинга на 01.07.2022 года по Няндомскому муниципальному округу числится  343 объекта розничной торговли (торговой площадью 26,7 тыс. м²), 28 объектов общественного питания (на 705 посадочных места), 92 объекта бытового обслуживания. В области торговли в Няндомском муниципальном округе заняты 212 субъектов МСП. Оптовую торговлю осуществляют 8 хозяйствующих субъектов. Количество работающих в объектах  торговли -  937 чел.

Важнейшим направлением развития потребительского рынка и услуг Няндомского муниципального округа является дальнейшее формирование его инфраструктуры, предусматривающее создание комфортных условий проживания населения по месту жительства, повышение качества и культуры обслуживания.

В 2021 году началось  совершенно новое направление в экономике Няндомского муниципального округа - производство малька и товарной форели в  предприятиях:                            ООО «Няндомская агропромышленная компания», ООО «РЕДФИШ», ИП Крива С.В.  Разработан бизнес проект «Аквакультура» (инициатор - ООО «Няндомская АПК») с выходом                                     на производственную мощность до 6 тыс.тонн товарной форели в год.

Создан Координационный Совет по малому и среднему предпринимательству при главе Няндомского муниципального округа, работает представитель АНО «Агентство регионального развития» Архангельской области.

Существует ряд проблем в сфере предпринимательства, среди которых:

проблема кадрового обеспечения и подготовки  специалистов;

недостаток собственных финансовых ресурсов для организации предпринимательской деятельности и развития бизнеса.

недостаточный уровень информированности руководителей малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, финансового, налогового законодательства;

недостаточная информированность субъектов МСП и самозанятых граждан 
о видах и условиях получения государственной поддержки;

слабая финансовая грамотность начинающих предпринимателей;

отсутствие популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи.

Реализация мероприятий настоящей муниципальной программы направлена на решение обозначенных выше проблем, создание системы комплексной муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в увязке с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и уже имеющейся системой региональной и государственной поддержки малого и среднего бизнеса.

Раздел 2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной  программы

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы  на территории Няндомского муниципального округа»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на территории Няндомского муниципального округа | Всего, в т.ч.: | 3475,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 |
|  |  | областной бюджет | 175,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  | бюджет округа | 3300,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 |

Раздел 3. Мероприятия муниципальной программы.

Перечень мероприятий  муниципальной программы

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской

инициативы  на территории  Няндомского муниципального  округа»

| № п/п | Наименование мероприятия | ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | оценка расходов, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель программы: обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Няндомского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере развития малого и среднего предпринимательства, самозанятости граждан | Отдел экономики | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Отдел экономики, Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Проведение совместной работы с субъектами малого и среднего предпринимательства по формированию доступной и качественной городской среды | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ, КУМИ, Отдел экономики | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Легализация трудовых отношений, в том числе в отношении самозанятых граждан, с последующей их регистрацией на осуществление своей деятельности | Отдел экономики | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Повышение экономической и физической доступности товаров, работ и услуг для населения | Отдел экономики | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Обеспечение информационной, консультационной и кадровой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Актуализация данных торгового реестра Архангельской области по Няндомскому муниципальному округу | Отдел экономики | Итого, в т.ч.: | 175,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 175,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 2.2 | Проведение мониторинга дислокации объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | Отдел экономики | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Организация и проведение деловых встреч, «круглых столов», семинаров по проблемам развития малого и среднего предпринимательства, самозанятости граждан | Отдел экономики | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Размещение информации для субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан на официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа и в соц.сети «В контакте» | Отдел экономики | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Изготовление раздаточного материала с разъяснениями о качестве и безопасности товаров, по совершенствованию механизма защиты прав потребителей при приобретении товаров и торговых услуг | Отдел экономики | Итого, в т.ч.: | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.6 | Организация работы по участию субъектов малого и среднего предпринимательства в региональном конкурсе по развитию семейных ферм и по получению поддержки сельскохозяйственными производственными кооперативами | Отдел экономики | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Организация работы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность | Отдел экономики | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Имущественная и финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | Отдел экономики | Итого, в т.ч.: | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 3.2 | Актуализация перечня муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества Няндомского муниципального округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющихся предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее- Перечень) | КУМИ | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Предоставление муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам, включенного в Перечень | КУМИ | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Создание условий для обеспечения труднодоступных населенных пунктов услугами торговли | Отдел экономики | Итого, в т.ч.: | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Задача 4. Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства, формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательстве, популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Няндомского муниципального округа | Отдел экономики | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Популяризация предпринимательской деятельности и самозанятости граждан | Отдел экономики | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Организация, проведение ярмарок товаров местных производителей и привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан участию в них |  | Итого, в т.ч.: | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Отдел экономики | бюджет округа | 200,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  | МБУК « НРЦКС» |  | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4.4. | Организация, проведение конкурса «Гастро-тур» (в рамках проведения дня города) | Отдел экономики, МБУК «НРЦКС» | Итого, в т.ч.: | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 4.5 | Организация, проведение конкурса профессионального мастерства | Отдел экономики | Итого, в т.ч.: | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 4.6. | Организация, проведение конкурса «Новогодний переполох» | Отдел экономики | Итого, в т.ч.: | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Всего по программе: |  |  | Итого, в т.ч.: | 3475,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 175,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 3300,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 |

Приложение

к  муниципальной программе

«Малое и среднее предпринимательство 							             и  поддержка индивидуальной

предпринимательской  инициативы  на

территории 	Няндомского муниципального  округа»

Сведения

о методике расчета  целевых показателей и источниках информации

о значениях целевых показателей     муниципальной    программы

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы  на территории  Няндомского муниципального  округа»

| Наименование целевых показателей программы, единица измерения | Порядок расчета | Источник информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства |  |  |
| Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, % | Количество учтенных субъектов МСП по Няндомскому муниципальному округу в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на конец отчетного периода /количество учтенных субъектов МСП по Няндомскому муниципальному округу в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в предшествующем отчетному периоде *100% -100 | Данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2. Обеспечение информационной, консультационной и кадровой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |
| Количество публикаций в газете «Авангард» по вопросам малого и среднего предпринимательства, единиц | Общее количество публикаций, направленных на популяризацию предпринимательства и самозанятость граждан, оказание информационной поддержки субъектов МСП, размещенных в газете «Авангард», за отчетный период | Районная газета «Авангард» |
| 3. Имущественная и финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |
| Количество субъектов, получивших финансовую и имущественную поддержку из всех источников, единиц | Общее количество субъектов, получивших имущественную или (и) финансовую поддержку из федерального, областного бюджетов и бюджета Няндомского муниципального округа в течение отчетного периода | Данные реестра субъектов получателей поддержки, Перечень имущества находящегося в собственности Няндомского муниципального округа, предназначенного для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 4. Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |
| Количество проведенных ярмарочных мероприятий, единиц | Общее количество ярмарок, проведенных на территории Няндомского муниципального округа для субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный период | Ежеквартальный отчет отдела экономики о проведении ярмарок |