# Об утверждении муниципальной программы

# «Обеспечение и совершенствование деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского муниципального округа»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 26 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Няндомского муниципального округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области от 9 января 2023 года № 1-па, пунктом 3.2. статьи 6 Устава Няндомского муниципального округа, администрация Няндомского муниципального округа Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение и совершенствование деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского муниципального округа».

2. Опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Няндомского района» и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его [официального](garantF1://25185601.0) опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Глава Няндомского**  **муниципального округа** | **А.В. Кононов** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  Няндомского муниципального округа  Архангельской области  от « » 2023 г. № |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НЯНДОМСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Обеспечение и совершенствование деятельности**

**Управления социальной политики администрации Няндомского муниципального округа»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления социальной политики администрации Няндомского  муниципального округа (далее – отдел БУ и О) |
| Соисполнители программы | Отделы Управления социальной политики  администрации Няндомского муниципального округа (далее- Управление социальной политики) |
| Участники программы | Поставщики, подрядчики |
| Цель и задачи программы | Цель**:** повышение качества и эффективности  деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского муниципального округа  Задачи:  1. Повышение эффективности использования бюджетных средств Управлением социальной политики  администрации Няндомского муниципального округа.  2. Совершенствование системы открытости, гласности в деятельности Управления социальной политики  администрации Няндомского муниципального округа |
| Сроки и этапы реализации программы | с 01.01.2023года по 31.12.2025года в один этап |
| Объемы и источники финансирования программы | Общи Общий объем финансирования программы составляет: 31689,3 тыс. руб., в т.ч.: средства бюджета Няндомского муниципального округа - 31689,3 тыс. руб. |
| Мероприятия программы | Обеспечение деятельности Управления социальной политики.  Размещение и публикация в СМИ и на официальных сайтах информации по вопросам, курируемым Управлением социальной политики |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Эффективное и своевременное расходование бюджетных средств, выделяемых на обеспечение деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского муниципального округа, повышение качества выполняемых функций. |

**2.Целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Значения целевых показателей | | | |
| базовый 2022 год | 2023  год | 2024  год | завершающий год реализации 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение и совершенствование деятельности  Управления социальной политики администрации Няндомского муниципального округа» | | | | | |
| 1.Количество проектов (конкурсов), реализованных Управлением социальной политики с привлечением субсидий из областного бюджета или грантовой поддержки | проекты | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.Количество публикаций в СМИ по вопросам, курируемых Управлением социальной политики | ед. | 55 | 60 | 65 | 70 |

**Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации**

**муниципальной программы**

Управление социальной политики является органом администрации Няндомского муниципального округа, обеспечивающим реализацию полномочий органа местного самоуправления в области культуры, туризма, молодежной политики, физической культуры и спорта, социальной поддержки незащищенных групп населения и иных направлений социальной политики, реализуемой на территории Няндомского муниципального округа.

Управление социальной политики осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Архангельской области и органом местного самоуправления Няндомского муниципального округа, организациями различных форм собственности.

Управление социальной политики координирует деятельность четырех муниципальных учреждений путем утверждения им муниципальных заданий и предоставления финансового обеспечения на их выполнение.

Сотрудники Управления социальной политики и подведомственных муниципальных учреждений активно участвуют в реализации мероприятий национального проекта «Культура» и государственных программ Архангельской области «Культура Русского Севера», «Молодежь Поморья», «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области», привлекая средства из различных источников на развитие и модернизацию учреждений социальной сферы Няндомского муниципального округа с целью повышения доступности и качества предоставляемых ими муниципальных услуг.

Все данные средства предоставляются в настоящее время на конкурсной основе, что требует соответствующего технического обеспечения и квалификации работников для формирования конкурсной заявительной документации

С целью повышения эффективности исполнения возложенных полномочий   
необходимо в комплексе рассматривать вопросы организационного, материально-технического, информационного, финансового обеспечения сотрудников.

Данная муниципальная программа определяет приоритеты и объемы использования средств бюджета Няндомского муниципального округа по Управлению социальной политики на среднесрочную перспективу.

**Раздел 2. Ресурсное обеспечение**

**муниципальной программы «Обеспечение и совершенствование деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| Итого | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муници-пальная программа | Обеспечение и совершенствование деятельности Управления  социальной политики  администрации Няндомского муниципального округа | Всего, в т.ч.: | 31689,3 | 10071,1 | 10605,8 | 11012,4 |
| бюджет Няндомского муниципального округа | 31689,3 | 10071,1 | 10605,8 | 11012,4 |

**Раздел 3. Мероприятия муниципальной программы.**

**Перечень мероприятий**

**муниципальной программы «Обеспечение и совершенствование деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского муниципального округа»**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **ответствен-ный исполнитель (соисполни-тель)** | **Источник**  **финансирования** | | **оценка расходов, тыс. рублей** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итого** | **2023 год** | | **2024 год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| Цель программы: повышение качества и эффективности деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | |
| Задача 1 : Повышение эффективности использования бюджетных средств Управлением  социальной политики администрации Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности Управления социальной политики | отдел БУ и О | бюджет Няндомско-го муници-пального округа | 31689,3 | | 10071,1 | 10605,8 | | 11012,4 |
| Задача 2 : Совершенствование системы открытости, гласности в деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | |
| 2 | Размещение и публикация в СМИ и на официальных сайтах информации по вопросам, курируемым Управлением социальной политики | Управление социальной политики | бюджет Няндомско-го муници-пального округа | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

|  |
| --- |
| Приложение |
| к муниципальной программе «Обеспечение и |
| совершенствование деятельности Управления |
| социальной политики администрации |
| Няндомского муниципального округа» |

**Сведения**

**о методике расчета целевых показателей и источниках информации**

**о значениях целевых показателей муниципальной программы**

**«Обеспечение и совершенствование деятельности Управления социальной   
политики администрации Няндомского муниципального округа»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей программы,  единица измерения | Порядок расчета | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 |
| Задача 1: Повышение эффективности использования бюджетных средств  Управлением социальной политики администрации Няндомского муниципального округа | | |
| Количество проектов  (конкурсов), реализованных Управлением социальной  политики с привлечением субсидий из областного бюджета или грантовой поддержки, единиц | Количество проектов, грантов, реализованных в течение отчетного периода, с привлечением финансовой поддержки из областного бюджета, грантовой поддержки | Отчет отделов Управления социальной политики администрации Няндомского муниципального округа о реализации проектов |
| Задача 2: Совершенствование системы открытости, гласности в деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского муниципального округа | | |
| Количество публикаций в СМИ по вопросам, курируемых Управлением социальной политики, единиц | Общее количество публикаций за отчетный период в районной газете «Авангард», на официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа, в официальных группах социальных сетей отделов Управления социальной политики по вопросам, курируемых Управлением социальной политики | Отчет отделов Управления социальной политики администрации Няндомского муниципального округа по муниципальным программам |