О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие сферы культуры и туризма на территории Няндомского муниципального округа»

В соответствии с пунктами 47.1 и 47.2 Положения о муниципальных программах Няндомского муниципального округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области от 20 сентября 2024 года 
№ 198-па, статьями 7 и 40 Устава Няндомского муниципального округа Архангельской области, администрация Няндомского муниципального округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в муниципальную программу «Развитие сферы культуры и туризма на территории Няндомского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области от 19 января 2023 года № 23-па.

2. Установить, что изменения применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Няндомского муниципального округа Архангельской области, начиная с бюджетов 
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области 
и опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Няндомского района».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава Няндомского муниципального округа |  | А.В. Кононов |
| --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области от «5» марта 2026 г. № 17-па |  |

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу «Развитие сферы культуры и туризма на территории Няндомского муниципального округа»

- В паспорте муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма на территории Няндомского муниципального округа»                                   (далее - муниципальная программа):

1.1. В пункте 1 «Основные положения» строки «Период реализации муниципальной программы» и «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Период реализации муниципальной программы | 2025-2028 годы |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, - 777 688,2 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 10 420,8 тыс. рублей; средства областного бюджета – 4 373,6 тыс. рублей; средства бюджета округа – 762 893,8 тыс. рублей; средства внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей |

».

1.2. В пункте 2 «Показатели муниципальной программы» таблицу изложить в новой редакции:

«

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма на территории Няндомского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | % | 87 | 87 | 92 | 92 | 92 |
| 2 | Количество экскурсантов | человек | 2 039 | 2 500 | 3 000 | 3 300 | 3600 |
| I. Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к 2023 году (237 825 посещений в 2023 году) | % | 130 (308 900 посещений) | 110 | 115 | 120 | 125 |
| 4 | Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества | % | - | 47,0 | 47,3 | 47,6 | 47,9 |
| 5 | Охват населения мониторингом проведения опроса получателей услуг организаций культуры | человек | - | ежемесячно не менее 30 анкет по каждой организации сферы культуры, зарегистрированной в АИС «Статистика» |  |  |  |
| 6 | Увеличение книговыдачи по отношению к предыдущему году | % | 102,6 (105 725 единиц) | 101 | 101 | 101 | 101 |
| II. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие учреждений в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Уровень обеспеченности организациями культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие сферы туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Численность граждан Российской Федерации, въезжающих на территорию Няндомского муниципального округа Архангельской области с туристскими целями и размещенных в коллективных средствах размещения | человек | 3955 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
| 3. Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города Няндома» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество обучающихся МБУ ДО «ДШИ» | человек | 392 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| Комплекс процессных мероприятий 4 "Обеспечение деятельности Управления социальной политики" |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Полнота исполнения обязательств, направленных на обеспечение деятельности Управления социальной политики | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

».

- В абзаце первом раздела 1 «Приоритеты муниципальной программы»:

2.1. Слово «Указом» заменить словом «Указами».

2.2. После слов «Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации                на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»,» дополнить словами                «от 25 ноября 2025 года № 858 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года»,».

- Раздел 2 муниципальной программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма                                 на территории Няндомского муниципального округа» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящим изменениям.

- В подразделе 3.1 муниципальной программы:

4.1. В Паспорте мероприятий проектной части муниципальной программы строки «Период реализации мероприятий проектной части муниципальной программы» и «Объемы и источники финансового обеспечения мероприятий проектной части муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

| Период реализации мероприятий проектной части муниципальной программы | 2025-2028 годы |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансового обеспечения мероприятий проектной части муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий проектной части муниципальной программы, - 11 670,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 10 420,7 тыс. рублей; средства областного бюджета – 562,8 тыс. рублей; средства бюджета округа – 687,3 тыс. рублей; средства внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей |

».

4.2. Таблицу «Перечень мероприятий проектной части муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма на территории Няндомского муниципального округа» изложить в новой редакции в соответствии                              с приложением 2 к настоящим изменениям.

- В подразделе 3.2. муниципальной программы Таблицу «Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие культуры на территории Няндомского муниципального округа» муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма на территории Няндомского муниципального округа»» изложить в новой редакции в соответствии                            с приложением 3 к настоящим изменениям.

- В подразделе 3.3. муниципальной программы Таблицу «Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий 2 «Развитие туризма на территории Няндомского муниципального округа» муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма на территории Няндомского муниципального округа»» изложить в новой редакции в соответствии                            с приложением 4 к настоящим изменениям.

- В подразделе 3.4. муниципальной программы Таблицу «Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий 3 «Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города Няндома» муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма на территории Няндомского муниципального округа»» изложить в новой редакции в соответствии                           с приложением 5 к настоящим изменениям.

- В подразделе 3.5. муниципальной программы Таблицу «Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий 4 «Обеспечение деятельности Управления социальной политики» муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма на территории Няндомского муниципального округа»» изложить в новой редакции в соответствии                           с приложением 6 к настоящим изменениям.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к утвержденным изменениям от «5» марта 2026 г. № 17-па |
| --- | --- |

Раздел 2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы

«Развитие сферы культуры и туризма на территории Няндомского муниципального округа»

| Наименование структурного элемента | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Всего, в т.ч.: | 777 688,2 | 205 881,3 | 171 926,2 | 196 780,3 | 203 100,3 |
|  | федеральный бюджет | 10 420,8 | 1 300,4 | 8 640,4 | 240,7 | 239,3 |
|  | областной бюджет | 4 373,6 | 3 328,9 | 460,6 | 272,5 | 311,6 |
|  | бюджет округа | 762 893,8 | 201 252,0 | 162 825,2 | 196 267,1 | 202 549,4 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | Всего, в т.ч.: | 7 913,4 | 0,0 | 7 913,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 7 600,0 | 0,0 | 7 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 155,1 | 0,0 | 155,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет округа | 158,3 | 0,0 | 158,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов | Всего, в т.ч.: | 2 666,5 | 1 420,1 | 998,4 | 124,0 | 124,0 |
|  | федеральный бюджет | 1 961,6 | 1 162,5 | 799,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 263,1 | 143,7 | 119,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет округа | 441,8 | 113,9 | 79,9 | 124,0 | 124,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие мероприятия, направленные на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи | Всего, в т.ч.: | 1 091,1 | 168,4 | 301,5 | 307,8 | 313,4 |
|  | федеральный бюджет | 859,2 | 137,9 | 241,3 | 240,7 | 239,3 |
|  | областной бюджет | 144,6 | 17,0 | 36,1 | 42,5 | 49,0 |
|  | бюджет округа | 87,3 | 13,5 | 24,1 | 24,6 | 25,1 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие культуры на территории Няндомского муниципального округа» | Всего, в т.ч.: | 525 885,9 | 141 471,2 | 109 042,5 | 135 679,7 | 139 692,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 2 987,9 | 2 987,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 522 897,9 | 138 483,3 | 109 042,5 | 135 679,7 | 139 692,4 |
|  | бюджет округа | 525 885,9 | 141 471,2 | 109 042,5 | 135 679,7 | 139 692,4 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие туризма на территории Няндомского муниципального округа» | Всего, в т.ч.: | 1 685,0 | 875,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет округа | 1 685,0 | 875,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города Няндома» | Всего, в т.ч.: | 198 871,4 | 51 156,0 | 44 160,5 | 50 808,8 | 52 746,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 822,9 | 180,3 | 150,0 | 230,0 | 262,6 |
|  | бюджет округа | 198 048,5 | 50 975,7 | 44 010,5 | 50 578,8 | 52 483,5 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Обеспечение деятельности Управления социальной политики» | Всего, в т.ч.: | 39 575,0 | 10 790,6 | 9 239,9 | 9 590,1 | 9 954,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет округа | 39 575,0 | 10 790,6 | 9 239,9 | 9 590,1 | 9 954,4 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к утвержденным изменениям от «5» марта 2026 г. № 17-па |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТНОЙ ЧАСТИ

муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма на территории Няндомского муниципального округа»

| № п/п | Наименование | ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятия |  | финансирования | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Няндомского муниципального округа и Архангельской области, обеспечение потребностей населения Няндомского муниципального округа Архангельской области в услугах, предоставляемых учреждениями культуры и образовательными учреждениями в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача данной группы мероприятий: Комплексное развитие и модернизация инфраструктуры сферы культуры, направленное на повышение доступности и качества культурных услуг для всех категорий граждан, с особым вниманием к созданию условий для культурного просвещения и творческого развития подрастающего поколения и укрепления семейных ценностей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Созданы Детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры (в рамках ГП «Развитие культуры» ФП «Семейные ценности и инфраструктура культуры») | отдел по культуре и туризму УСП МБУК «НРЦКС» МБУК «НЦРБ» | Итого, в т.ч.: | 7 913,4 | 0,0 | 7 913,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 7 600,0 | 0,0 | 7 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 155,1 | 0,0 | 155,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 158,3 | 0,0 | 158,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1. | Создан Детский культурно-просветительский центр на базе МБУК «НРЦКС» (в рамках ГП «Развитие культуры» ФП «Семейные ценности и инфраструктура культуры») | отдел по культуре и туризму УСП МБУК «НРЦКС» | Итого, в т.ч.: | 3 956,7 | 0,0 | 3 956,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 3 800,0 | 0,0 | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 77,6 | 0,0 | 77,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 79,1 | 0,0 | 79,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2. | Создан Детский культурно-просветительский центр на базе МБУК «НЦРБ» (в рамках ГП «Развитие культуры» ФП «Семейные ценности и инфраструктура культуры») | отдел по культуре и туризму УСП МБУК «НЦРБ» | Итого, в т.ч.: | 3 956,7 | 0,0 | 3 956,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 3 800,0 | 0,0 | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 77,6 | 0,0 | 77,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 79,1 | 0,0 | 79,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятиям, направленным на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов |  |  | Итого, в т.ч.: | 7 913,4 | 0,0 | 7 913,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 7 600,0 | 0,0 | 7 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 155,1 | 0,0 | 155,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 158,3 | 0,0 | 158,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Няндомского муниципального округа и Архангельской области, обеспечение потребностей населения Няндомского муниципального округа Архангельской области в услугах, предоставляемых учреждениями культуры и образовательными учреждениями в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача данной группы мероприятий: Создание условий для повышения эффективности деятельности организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек (в рамках РП «Развитие искусства и творчества») | отдел по культуре и туризму УСП | Итого, в т.ч.: | 2 512,9 | 1 359,0 | 935,9 | 109,0 | 109,0 |
|  |  | МБУК «НРЦКС» | федеральный бюджет | 1 861,6 | 1 112,5 | 749,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 249,4 | 137,5 | 111,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 401,9 | 109,0 | 74,9 | 109,0 | 109,0 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.1 | Реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы Шалакушского Дома культуры СП «Шалакушское» МБУК «НРЦКС» | отдел по культуре и туризму УСП | Итого, в т.ч.: | 1359,0 | 1359,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБУК «НРЦКС» | федеральный бюджет | 1112,5 | 1112,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 137,5 | 137,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 109,0 | 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.2 | Реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы Андреевского сельского дома культуры МБУК «НРЦКС» | отдел по культуре и туризму УСП МБУК «НРЦКС» | Итого, в т.ч.: | 935,9 | 0,0 | 935,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 749,1 | 0,0 | 749,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 111,9 | 0,0 | 111,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 74,9 | 0,0 | 74,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.3 | Реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | отдел по культуре и туризму УСП МБУК «НРЦКС» | Итого, в т.ч.: | 218,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 109,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 218,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 109,0 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры (в рамках РП «Развитие искусства и творчества») | отдел по культуре и туризму УСП | Итого, в т.ч.: | 133,6 | 61,1 | 62,5 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | МБУК «НРЦКС» | федеральный бюджет | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБУК «НЦРБ» | областной бюджет | 13,7 | 6,2 | 7,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 19,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.1 | Оказана государственная поддержка лучшему работнику сельских учреждений культуры – заведующему структурным подразделением «Шалакушское» МБУК «НРЦКС» | отдел по культуре и туризму УСП МБУК «НРЦКС» | Итого, в т.ч.: | 61,1 | 61,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 6,2 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 4,9 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.2 | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры – режиссеру массовых представлений Андреевского сельского дома культуры МБУК «НРЦКС» | отдел по культуре и туризму УСП МБУК «НРЦКС» | Итого, в т.ч.: | 62,5 | 0,0 | 62,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.3 | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | отдел по культуре и туризму УСП МБУК «НРЦКС» | Итого, в т.ч.: | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры (в рамках РП «Развитие искусства и творчества») | отдел по культуре и туризму УСП МБУК «НРЦКС» МБУК «НЦРБ» | Итого, в т.ч.: | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятиям, направленным на реализацию региональных проектов, не направленных на реализацию федеральных проектов |  |  | Итого, в т.ч.: | 2 666,5 | 1 420,1 | 998,4 | 124,0 | 124,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1 961,6 | 1 162,5 | 799,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 263,1 | 143,7 | 119,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 441,7 | 113,9 | 79,9 | 124,0 | 124,0 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Прочие мероприятия, направленные на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Няндомского муниципального округа и Архангельской области, обеспечение потребностей населения Няндомского муниципального округа Архангельской области в услугах, предоставляемых учреждениями культуры и образовательными учреждениями в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача данной группы мероприятий: Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления услуг, предоставляемых учреждений культуры и образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Проведены мероприятия по комплектованию книжного фонда МБУК «НЦРБ» (в рамках КПМ «Культура русского Севера») | отдел по культуре и туризму УСП МБУК «НЦРБ» | Итого, в т.ч.: | 1 091,0 | 168,4 | 301,5 | 307,8 | 313,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 859,2 | 137,9 | 241,3 | 240,7 | 239,3 |
|  |  |  | областной бюджет | 144,6 | 17,0 | 36,1 | 42,5 | 49,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 87,3 | 13,5 | 24,1 | 24,6 | 25,1 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по прочим мероприятиям, направленным на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи |  |  | Итого, в т.ч.: | 1 091,1 | 168,4 | 301,5 | 307,8 | 313,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 859,2 | 137,9 | 241,3 | 240,7 | 239,3 |
|  |  |  | областной бюджет | 144,6 | 17,0 | 36,1 | 42,5 | 49,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 87,3 | 13,5 | 24,1 | 24,6 | 25,1 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по мероприятиям проектной части муниципальной программы: |  |  | Итого, в т.ч.: | 11 670,9 | 1 588,5 | 9 213,2 | 431,8 | 437,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 10 420,7 | 1 300,4 | 8 640,4 | 240,7 | 239,3 |
|  |  |  | областной бюджет | 562,8 | 160,7 | 310,6 | 42,5 | 49,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 687,3 | 127,4 | 262,2 | 148,6 | 149,1 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к утвержденным изменениям от «5» марта 2026 г. № 17-па |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие культуры на территории Няндомского муниципального округа»

муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма на территории Няндомского муниципального округа»

| № п/п | Наименование | Тип мероприятия (результата) | Источники | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятия |  | финансирования | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  | год | год | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | задача комплекса процессных мероприятий: обеспечение условий для повышения доступности и улучшения качества услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечена деятельность муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению социальной политики администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области | осуществление текущей деятельности | Итого, в т.ч.: | 506 055,2 | 131 455,7 | 105 507,4 | 132 246,2 | 136 845,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 506 055,2 | 131 455,7 | 105 507,4 | 132 246,2 | 136 845,9 |
| 1.1.1. | Обеспечена деятельность МБУК «НРЦКС» | осуществление текущей деятельности | Итого, в т.ч.: | 371 888,9 | 95 837,9 | 77 255,9 | 97 814,5 | 100 980,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 371 888,9 | 95 837,9 | 77 255,9 | 97 814,5 | 100 980,6 |
| 1.1.2. | Обеспечена деятельность МБУК «НЦРБ» | осуществление текущей деятельности | Итого, в т.ч.: | 134 166,3 | 35 617,8 | 28 251,5 | 34 431,7 | 35 865,3 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 134 166,3 | 35 617,8 | 28 251,5 | 34 431,7 | 35 865,3 |
| 1.2. | Оплачен проезд и провоз багажа к месту использования работником отпуска и обратно | осуществление текущей деятельности | Итого, в т.ч.: | 1 541,3 | 418,1 | 374,4 | 374,4 | 374,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 1 541,3 | 418,1 | 374,4 | 374,4 | 374,4 |
| 1.2.1. | Оплачен проезд и провоз багажа к месту использования работником МБУК «НРЦКС» отпуска и обратно | осуществление текущей деятельности | Итого, в т.ч.: | 1 156,0 | 332,8 | 274,4 | 274,4 | 274,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 1 156,0 | 332,8 | 274,4 | 274,4 | 274,4 |
| 1.2.2. | Оплачен проезд и провоз багажа к месту использования работником МБУК «НЦРБ» отпуска и обратно | осуществление текущей деятельности | Итого, в т.ч.: | 385,3 | 85,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 385,3 | 85,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3. | Предоставлены меры социальной поддержки квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа | осуществление текущей деятельности | Итого, в т.ч.: | 1 483,8 | 329,6 | 370,3 | 383,9 | 400,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 1 483,8 | 329,6 | 370,3 | 383,9 | 400,0 |
| 1.3.1. | Предоставлены меры социальной поддержки квалифицированных специалистов МБУК «НРЦКС», работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа | осуществление текущей деятельности | Итого, в т.ч.: | 967,9 | 231,6 | 235,7 | 245,2 | 255,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 967,9 | 231,6 | 235,7 | 245,2 | 255,4 |
| 1.3.2. | Предоставлены меры социальной поддержки квалифицированных специалистов МБУК «НЦРБ», работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа | осуществление текущей деятельности | Итого, в т.ч.: | 515,9 | 98,0 | 134,7 | 138,7 | 144,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 515,9 | 98,0 | 134,7 | 138,7 | 144,6 |
| 1.4. | Проведены работы по капитальному и текущему ремонту в учреждениях культуры | приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 1 740,7 | 1 740,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 1 740,7 | 1 740,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | Проведены работы по капитальному и текущему ремонту в МБУК «НРЦКС» | приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 1 250,0 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 1 250,0 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | Проведены работы по капитальному и текущему ремонту в МБУК «НЦРБ» | приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 490,7 | 490,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 490,7 | 490,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Обеспечены безопасные условия в учреждениях культуры, в т.ч. физическая охрана | приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 8 301,9 | 2 245,6 | 2 072,1 | 1 992,1 | 1 992,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 8 301,9 | 2 245,6 | 2 072,1 | 1 992,1 | 1 992,1 |
| 1.5.1. | Обеспечены безопасные условия в МБУК «НРЦКС», в т.ч. физическая охрана | приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 5 004,4 | 1 510,6 | 1 164,6 | 1 164,6 | 1 164,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 5 004,4 | 1 510,6 | 1 164,6 | 1 164,6 | 1 164,6 |
| 1.5.2. | Обеспечены безопасные условия в МБУК «НЦРБ», в т.ч. физическая охрана | приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 3 297,5 | 735,0 | 907,5 | 827,5 | 827,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 3 297,5 | 735,0 | 907,5 | 827,5 | 827,5 |
| 1.6. | Обновлена материально-техническая база учреждений культуры | приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 2 363,5 | 1 131,0 | 632,5 | 600,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 2 363,5 | 1 131,0 | 632,5 | 600,0 | 0,0 |
| 1.6.1. | Обновлена материально-техническая база МБУК «НЦРБ» | приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 2 363,5 | 1 131,0 | 632,5 | 600,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 2 363,5 | 1 131,0 | 632,5 | 600,0 | 0,0 |
| 1.7. | Разработана документация для осуществления уставной деятельности учреждений культуры, для соблюдения трудового законодательства РФ, проектно-сметная документация | приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.1. | Разработана проектно-сметная документация в МБУК «НЦРБ» | приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Обеспечено участие специалистов учреждений культуры в курсах повышения квалификации | повышение квалификации кадров | Итого, в т.ч.: | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.1. | Обеспечено участие специалистов МБУК «НЦРБ» в курсах повышения квалификации | повышение квалификации кадров | Итого, в т.ч.: | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Учреждениями культуры проведены мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 846,4 | 846,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 846,4 | 846,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.1. | Проведены мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в МБУК "НРЦКС" (устройство системы водоснабжения) | приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 246,4 | 246,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 246,4 | 246,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.2. | Учреждениями культуры проведены мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в МБУК «НЦРБ» | приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Уплачены квартальные налоги на здания, находящиеся в оперативном управлении учреждений культуры | осуществление текущей деятельности | Итого, в т.ч.: | 248,9 | 0,0 | 85,8 | 83,0 | 80,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 248,9 | 0,0 | 85,8 | 83,0 | 80,1 |
| 1.10.1. | Уплачены квартальные налоги на здания, находящиеся в оперативном управлении МБУК "НЦРБ" | осуществление текущей деятельности | Итого, в т.ч.: | 248,9 | 0,0 | 85,8 | 83,0 | 80,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 248,9 | 0,0 | 85,8 | 83,0 | 80,1 |
| 1.11. | Предоставлена субсидия на повышение заработных плат работникам учреждений культуры | осуществление текущей деятельности | Итого, в т.ч.: | 3 247,8 | 3 247,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 2 987,9 | 2 987,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 259,8 | 259,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11.1 | Предоставлена субсидия на повышение заработных плат работникам МБУК «НРЦКС» | осуществление текущей деятельности | Итого, в т.ч.: | 3 247,7 | 3 247,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 2 987,9 | 2 987,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 259,8 | 259,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по комплексу процессных мероприятий 1 |  |  | Всего, в т.ч.: | 525 885,8 | 141 471,2 | 109 042,5 | 135 679,7 | 139 692,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 2 987,9 | 2 987,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 522 897,9 | 138 483,3 | 109 042,5 | 135 679,7 | 139 692,4 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к утвержденным изменениям от «5» марта 2026 г. № 17-па |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

комплекса процессных мероприятий 2 «Развитие туризма на территории Няндомского муниципального округа»

муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма на территории Няндомского муниципального округа»

| № п/п | Наименование | Тип мероприятия (результата) | Источники | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятия |  | финансирования | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | задача комплекса процессных мероприятий: создание условий для развития туризма на территории Няндомского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведены мероприятия в МБУК «НЦРБ», направленные на создание имиджа Няндомского муниципального округа как территории, благоприятной для туризма и инвестирования, в том числе установка навигационных дорожных знаков, разработка и выпуск сувенирной и печатной продукции | иные направления деятельности | Итого, в т.ч.: | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Проведены мероприятия, способствующие развитию событийного туризма на территории Няндомского муниципального округа: творческие фестивали, выставки, экскурсионные программы, мастер-классы, концерты, праздники и др. | иные направления деятельности | Итого, в т.ч.: | 1 340,0 | 680,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 1 340,0 | 680,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| 1.2.1. | Проведены мероприятия МБУК «НРЦКС», способствующие развитию событийного туризма на территории Няндомского муниципального округа: творческие фестивали, выставки, экскурсионные программы, мастер-классы, концерты, праздники и др. | иные направления деятельности | Итого, в т.ч.: | 1 240,0 | 580,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 1 240,0 | 580,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| 1.2.2. | Проведены мероприятия МБУК «НЦРБ», способствующие развитию событийного туризма на территории Няндомского муниципального округа: творческие фестивали, выставки, экскурсионные программы, мастер-классы, концерты, праздники и др. | иные направления деятельности | Итого, в т.ч.: | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Проведены туристские конкурсы, слеты, конференции, в т.ч. конкурс исследовательских проектов по культуре и туризму «Моя малая родина» | иные направления деятельности | Итого, в т.ч.: | 210,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 210,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.3.1. | МБУК «НРЦКС» проведены туристские конкурсы, слеты, конференции, в т.ч. конкурс исследовательских проектов по культуре и туризму «Моя малая родина» | иные направления деятельности | Итого, в т.ч.: | 43,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 43,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | МБУК «НЦРБ» проведены туристские конкурсы, слеты, конференции, в т.ч. конкурс исследовательских проектов по культуре и туризму «Моя малая родина» | иные направления деятельности | Итого, в т.ч.: | 167,0 | 17,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 167,0 | 17,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.4. | Обеспечено участие делегации Няндомского муниципального округа в различных форумах, фестивалях, конкурсах, ярмарках с целью укрепления прочных межрегиональных и межнациональных связей в области культуры и туризма, в том числе участие представителей Няндомского муниципального округа в ежегодной Маргаритинской ярмарке г. Архангельск | иные направления деятельности | Итого, в т.ч.: | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Поддержаны исследования в области изучения нематериального этнокультурного. наследия на территории Няндомского муниципального округа | иные направления деятельности | Итого, в т.ч.: | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Проведены мероприятия по музеификации Достопримечательного места «Комплекс первоначальных построек Вологодско-Архангельской линии Северной железной дороги. Станция Няндома», 1895–1900-е годы, архитекторы Л.Н. Кекушев, И.А. Иванов-Шиц, 1914–1918 годы, 1920-е–1930-е годы, расположенного по адресу: Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома. | иные направления деятельности | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по комплексу процессных мероприятий 2 |  |  | Всего, в т.ч.: | 1 685,0 | 875,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 1 685,0 | 875,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к утвержденным изменениям от «5» марта 2026 г. № 17-па |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

комплекса процессных мероприятий 3 «Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города Няндома» муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма на территории Няндомского муниципального округа»

| № п/п | Наименование | Тип мероприятия (результата) | Источники | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятия |  | финансирования | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | задача комплекса процессных мероприятий: обеспечение условий для повышения доступности и улучшения качества услуг, предоставляемых МБУ ДО «ДШИ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечена деятельность МБУ ДО «ДШИ» | осуществление текущей деятельности | Итого, в т.ч.: | 186 572,9 | 49 532,1 | 40 565,5 | 47 234,9 | 49 240,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 186 572,9 | 49 532,1 | 40 565,5 | 47 234,9 | 49 240,4 |
| 1.2. | Оплачен проезд и провоз багажа к месту использования работником МБУ ДО «ДШИ» отпуска и обратно | осуществление текущей деятельности | Итого, в т.ч.: | 995,6 | 248,9 | 248,9 | 248,9 | 248,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 995,6 | 248,9 | 248,9 | 248,9 | 248,9 |
| 1.3. | Предоставлены меры социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МБУ ДО «ДШИ» в сельских населенных пунктах | осуществление текущей деятельности | Итого, в т.ч.: | 822,9 | 180,3 | 150,0 | 230,0 | 262,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 822,9 | 180,3 | 150,0 | 230,0 | 262,6 |
|  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Обеспечены безопасные условия в МБУ ДО «ДШИ», в т.ч. физическая охрана | приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 3 778,7 | 694,7 | 968,0 | 1 058,0 | 1 058,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 3 778,7 | 694,7 | 968,0 | 1 058,0 | 1 058,0 |
| 1.5. | Проведены творческие мероприятия на базе МБУ ДО «ДШИ», в том числе организована гастрольная деятельность | иные направления деятельности | Итого, в т.ч.: | 743,3 | 350,0 | 193,3 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 743,3 | 350,0 | 193,3 | 100,0 | 100,0 |
| 1.6. | Поддержаны талантливые обучающиеся, преподаватели МБУ ДО «ДШИ», в том числе направлены для участия в Международных, Всероссийских, и региональных конкурсах | иные направления деятельности | Итого, в т.ч.: | 394,9 | 150,0 | 79,7 | 82,6 | 82,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 394,9 | 150,0 | 79,7 | 82,6 | 82,6 |
| 1.7. | Уплачены налоги на имущество, находящееся в оперативном управлении ДШИ г. Няндома | осуществление текущей деятельности | Итого, в т.ч.: | 5 563,1 | 0,0 | 1 955,2 | 1 854,4 | 1 753,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 5 563,1 | 0,0 | 1 955,2 | 1 854,4 | 1 753,6 |
|  | Всего по комплексу процессных мероприятий 3 |  | Всего, в т.ч.: | 198 871,4 | 51 156,0 | 44 160,5 | 50 808,8 | 52 746,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 822,9 | 180,3 | 150,0 | 230,0 | 262,6 |
|  |  |  | бюджет округа | 198 048,4 | 50 975,7 | 44 010,5 | 50 578,8 | 52 483,5 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к утвержденным изменениям от «5» марта 2026 г. № 17-па |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

комплекса процессных мероприятий 4 «Обеспечение деятельности Управления социальной политики»

муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма на территории Няндомского муниципального округа»

| № п/п | Наименование | Тип мероприятия (результата) | Источники | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятия |  | финансирования | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | задача комплекса процессных мероприятий: обеспечение условий для повышения эффективности деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечена деятельность Управления социальной политики администрации Няндомского муниципального округа | осуществление текущей деятельности | Итого, в т.ч.: | 39 575,0 | 10 790,6 | 9 239,9 | 9 590,1 | 9 954,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 39 575,0 | 10 790,6 | 9 239,9 | 9 590,1 | 9 954,4 |
| Всего по комплексу процессных мероприятий 4 |  |  | Всего, в т.ч.: | 39 575,0 | 10 790,6 | 9 239,9 | 9 590,1 | 9 954,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 39 575,0 | 10 790,6 | 9 239,9 | 9 590,1 | 9 954,4 |