АДМИНИСТРАЦИЯ НЯНДОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21 марта 2024 г. № 137-ра

г. Няндома

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития территориального общественного самоуправления в Няндомском муниципальном округе Архангельской области

в 2024-2025 годах

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях», законом Архангельской области 
от 22 февраля 2013 года № 613-37-ОЗ «О государственной поддержке территориального общественного самоуправления в Архангельской области», в целях реализации Концепции развития территориального общественного самоуправления в Архангельской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 марта 2023 года № 265-пп, руководствуясь статьями 7, 40, 43 Устава Няндомского муниципального округа, администрация Няндомского муниципального округа Архангельской области:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции развития территориального общественного самоуправления в Няндомском муниципальном округе Архангельской области в 2024-2025 годах.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

| И.о. главы Няндомского муниципального округа | А.Г. Ведерников |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН Распоряжением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области от 21 марта 2024 г. № 137-ра |
| --- | --- |

План мероприятий

по реализации Концепции развития территориального общественного самоуправления в Няндомском муниципальном округе Архангельской области в 2024-2025 годах

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Приоритетное направление «Создание эффективной организационной структуры поддержки территориального общественного самоуправления и совершенствование системы взаимодействия органов публичной власти в Няндомском муниципальном округе Архангельской области и территориального общественного самоуправления» |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы Совета по территориальному общественному самоуправлению (далее – ТОС) при главе Няндомского муниципального округа Архангельской области | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | в течение 2024 года | глава Няндомского муниципального округа Архангельской области (далее – глава Няндомского муниципального округа), отдел по вопросам местного самоуправления Правового управления администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области (далее – отдел по вопросам МСУ), руководители территориальных отделов администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области (далее – руководители территориальных отделов) |
| 2 | Организация проведения мероприятий по поддержке и развитию ТОС (форумы, семинары, круглые столы, конференции) | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | 1 раз в полугодие | отдел по вопросам МСУ, руководители территориальных отделов, Няндомский общественный ресурсный центр развития гражданских и общественных инициатив «Делаем вместе» |
| 3 | Обеспечение участие муниципальных служащих, к чьим должностным обязанностям относится взаимодействие с ТОС, в семинарах по вопросам реализации Концепции | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | в течение 2024 года | глава Няндомского муниципального округа, отдел по вопросам МСУ, руководители территориальных отделов |
| II.Приоритетное направление «Совершенствование муниципальных правовых актов и локальных нормативных правовых актов в сфере территориального общественного самоуправления и мер правовой поддержки организации и осуществления территориального общественного самоуправления» |  |  |  |  |
| 1 | Разработка методических материалов о процедуре организации и деятельности ТОС | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | до 31.12.2024 г. | отдел по вопросам МСУ, Няндомский общественный ресурсный центр развития гражданских и общественных инициатив «Делаем вместе» |
| 2 | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов и локальных нормативных правовых актов регламентирующих деятельность ТОС (положение о ТОС, типовой Устав) | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | до 31.12.2024 г. | отдел по вопросам МСУ |
| III.Приоритетное направление «Совершенствование организации и деятельности территориального общественного самоуправления» |  |  |  |  |
| 1 | Реализация пилотного проекта «ТОС – территория диалога» | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей |  | отдел по вопросам МСУ, руководители территориальных отделов |
| 2 | Актуализация информационной базы данных о ТОС в Няндомском муниципальном округе Архангельской области | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | II и IV кварталы | Отдел по вопросам МСУ, руководители территориальных отделов |
| 3 | Обобщение и продвижение лучших практик ТОС в Няндомском муниципальном округе Архангельской области | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | III и IV кварталы | Отдел по вопросам МСУ, руководители территориальных отделов |
| 4 | Содействие деятельности некоммерческих организаций, реализующих мероприятия и проекты, направленные на поддержку ТОС | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | III и IV кварталы | Отдел по вопросам МСУ |
| IV. Приоритетное направление «Совершенствование информационного сопровождения территориального общественного самоуправления» |  |  |  |  |
| 12 | Разработка и утверждение плана информационного сопровождения деятельности ТОС на территории Няндомского муниципального округа Архангельской области | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | до 01.04.2024 г. | Отдел по вопросам МСУ, специалисты по информационным ресурсам муниципального казенного учреждения «Эксплуатационно-техническое управление» |